## Sheet1
# | Công việc | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú
1 | Họp bắt đầu dự án |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | Done
2 | Khảo sát yêu cầu |  | 2020-05-20 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | Done
3 | Khảo sát các hệ thống khác |  | 2020-05-20 | 2020-05-23 | 2020-05-21 | Done
4 | Phân tích thiết kế use case |  | 2020-05-24 | 2020-05-30 | 2020-05-29 | Done
5 | Phân tích thiết kế CSDL |  | 2020-05-30 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | Done
6 | Thiết kế sơ đồ tổ chức và phác thảo giao diện |  | 2020-05-31 | 2020-06-06 | 2020-06-05 | Done
7 | Code: Model và CRUD
8 | Code: Phác thảo giao diện chính thức
9 | Code: Đổ dữ liệu tham khảo vào CSDL
10 | Code: View sản phẩm, phân trang, chi tiết sản phẩm
11 | Code: Đăng nhập, đăng ký
12 | Code: Tìm mật khẩu, quản lý thông tin tài khoản
13 | Code: Xác thực email, đổi mật khẩu
14 | Code: Quản lý sản phẩm, nhãn hàng, danh mục
15 | Code: Quản lý tài khoản, tài khoản nhân viên
16 | Code: Giỏ hàng, đặt hàng
17 | Code: Bình luận, phản hồi, đánh giá
18 | Code: Upload hình ảnh sản phẩm, phản hồi
19 | Code: Duyệt sản phẩm, quản lý đơn hàng
20 | Code: Nâng cấp giao diện
21 | Code: Lịch sử mua hàng, các chức năng tìm kiếm
22 | Code: Báo cáo thống kê
23 | Tổng hợp code
24 | Lên kế hoạch kiểm thử
25 | Kiểm thử: Model và CRUD
26 | Kiểm thử: Phác thảo giao diện
27 | Kiểm thử: Đổ dữ liệu tham khảo vào CSDL
28 | Kiểm thử: View sản phẩm, phân trang, chi tiết sản phẩm
29 | Kiểm thử: Đăng nhập, đăng ký
30 | Kiểm thử: Tìm mật khẩu, quản lý thông tin tài khoản
31 | Kiểm thử: Xác thực email, đổi mật khẩu
32 | Kiểm thử: Quản lý sản phẩm, nhãn hàng, danh mục
33 | Kiểm thử: Quản lý tài khoản, tài khoản nhân viên
34 | Kiểm thử: Giỏ hàng, đặt hàng
35 | Kiểm thử: Bình luận, phản hồi, đánh giá
36 | Kiểm thử: Upload hình ảnh sản phẩm, phản hồi
37 | Kiểm thử: Duyệt sản phẩm, quản lý đơn hàng
38 | Kiểm thử: Nâng cấp giao diện
39 | Kiểm thử: Lịch sử mua hàng, các chức năng tìm kiếm
40 | Kiểm thử: Báo cáo thống kê
41 | Tổng hợp kiểm thử
42 | Hoàn thiện dự án