## Sheet1
# | Công việc | Độ ưu tiên | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú
KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ SƠ BỘ
1 | Họp bắt đầu dự án | Cao |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | Done
2 | Khảo sát yêu cầu | Cao |  | 2020-05-20 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | Done
3 | Khảo sát các hệ thống khác | Trung bình |  | 2020-05-20 | 2020-05-23 | 2020-05-21 | Done
4 | Phân tích thiết kế use case | Cao |  | 2020-05-24 | 2020-05-30 | 2020-05-29 | Done
5 | Phân tích thiết kế CSDL | Cao |  | 2020-05-30 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | Done
6 | Thiết kế sơ đồ tổ chức và phác thảo giao diện | Trung bình |  | 2020-05-31 | 2020-06-06 | 2020-06-05 | Done
7 | Code: Model | Cao
8 | Code: Thiết kế giao diện chính thức | Trung bình
9 | Code: Đổ dữ liệu tham khảo vào CSDL | Thấp
VIẾT MÃ
KHÁCH, NGƯỜI DÙNG
10 | Code: Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất | Cao
11 | Code: Tìm mật khẩu, quản lý thông tin tài khoản | Thấp
12 | Code: Xác thực email, đổi mật khẩu | Trung bình
13 | Code: View sản phẩm, phân trang, chi tiết sản phẩm | Cao
14 | Code: Giỏ hàng, đặt hàng | Cao
15 | Code: Bình luận, đánh giá | Trung bình
16 | Code: Lịch sử mua hàng, các chức năng tìm kiếm | Thấp
NHÂN VIÊN
17 | Code: Quản lý đơn hàng, duyệt đơn hàng | Cao
18 | Code: Quản lý sản phẩm, nhãn hàng, danh mục | Cao
19 | Code: Báo cáo thống kê | Trung bình
20 | Code: Các chức năng tìm kiếm | Thấp
ADMIN
21 | Code: Quản lý thay đổi sản phẩm, duyệt thay đổi | Cao
22 | Code: Quản lý tài khoản | Cao
KIỂM THỬ
23 | Tổng hợp code và lên kế hoạch kiểm thử | Cao
24 | Kiểm thử: Model và CRUD | Cao
25 | Kiểm thử: View sản phẩm, phân trang, chi tiết sản phẩm | Cao
26 | Kiểm thử: Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất | Cao
27 | Kiểm thử: Tìm mật khẩu, quản lý thông tin tài khoản | Thấp
28 | Kiểm thử: Xác thực email, đổi mật khẩu | Trung bình
29 | Kiểm thử: Quản lý sản phẩm, nhãn hàng, danh mục | Cao
30 | Kiểm thử: Quản lý tài khoản | Cao
31 | Kiểm thử: Giỏ hàng, đặt hàng | Cao
32 | Kiểm thử: Bình luận, đánh giá | Trung bình
33 | Kiểm thử: Quản lý thay đổi sản phẩm, duyệt thay đổi | Cao
34 | Kiểm thử: Lịch sử mua hàng, các chức năng tìm kiếm | Thấp
35 | Kiểm thử: Báo cáo thống kê | Trung bình